## Plan Mejoramiento SIC
Cámara de Comercio de Cali
Plan de Mejoramiento a suscribir con la SIC- Año 2019
Fecha de suscripción: 13 de agosto de 2020
Tipo Gestión | Situaciones Observadas | Recomendaciones de la SIC | No. | Actividades a Desarrollar | Fechas previstas de ejecución | Responsable de Ejecutarlas
Infraestructura física y atención al usuario | Virtualización de los registros | Plan de Mejoramiento: Implementar los mecanismos necesarios para fortalecer, difundir e incentivar el uso de los medios virtuales para acceder a los servicios registrales de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Decreto 19 de 2012 y el numeral 1.6 del Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única. | 1 | Cambio en el aplicativo para compra de certificado electronico mejorando la experiencia del usuario | 2020-12-31 | Gerente Tecnologia
|  |  | 2 | Cronograma de ajustes funcionales, juridicos y tecnologicos a los aplicativos con seguimiento permanente | 2021-01-01 | Tecnologia - Registros Publicos
|  |  | 3 | Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para incentivar y divulgar el uso de nuestra sede virtual | 2021-01-28 | Comunicaciones - Registros Publicos
| Tiempo de respuesta peticiones | Plan de Mejoramiento: La cámara de comercio señaló que a pesar de los controles establecidos para la respuesta oportuna de los derechos de petición presentados ante esa entidad, cinco (5) de estos, se respondieron por fuera del término legal, en tal sentido se deben implementar los controles necesarios con el fin de dar oportuna respuesta de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1, Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única. | 1 | Socializar el impacto de no responder oportunamente los Derechos de Peticion asignados a Registros Publicos y las acciones a implementar para garantizar su cumplimiento | 2020-09-01 | Gerente de Operaciones Registros Publicos
|  |  | 2 | Elaborar un procedimiento detallado para los roles involucrados en la gestion y seguimiento de los Derechos de Peticion asignados a Registros Publicos | 2020-10-01 | Gerente de Operaciones Registros Publicos
|  |  | 3 | Realizar una socialización con las diferentes unidades y áreas de la Cámara con el fin de sensibilizar sobre el impacto de no responder oportunamente los derechos de petición de carácter institucional, así como indicar las pautas generales para dar curso a la respuesta. | 2020-10-01 | Gerente Jurídico Corporativo
| Comparativo de quejas y reclamos. | Plan de Mejoramiento: Implementar acciones que permitan disminuir las quejas y los reclamos recurrentes, de manera tal que se incremente la calidad de los servicios, la confianza de los usuarios y la imagen de la Entidad. | 1 | Seguimiento en cuanto a reportes de PQR (semanalmente) asignados a Registros Publicos | 2020-12-31 | Gerente de Operaciones Registros Publicos
|  |  | 2 | Continuar realizando los posibles ajustes a las herramientas tecnologicas existentes | 2021-01-01 | Tecnologia - Registros Publicos
|  |  | 3 | Generar sesiones/clases especificas brindando metodologia de diferentes procesos integrando la calidad del servicio | 2020-12-31 | Gerente de Operaciones Registros Publicos
|  |  | 4 | Continuar con el proceso de homologacion de informacion y validacion de certificados | 2020-12-31 | Gerente de Operaciones Registros Publicos
|  |  | 5 | Control aleatorio de certificados revisando la nueva estructura de homologacion y validando que la informacion este correctamente registrada | 2020-12-31 | Gerente de Operaciones Registros Publicos